## Tabelle1
Funktionalität | geplante Deuer (h) je Person | tatsächliche Deuer (h) je Person | Unterschid Deuer (h) je Person | Anzahl Personen
Design der Application | 15 | 12 | 3 | 3
Datenbank | 8 | 10 | -2 | 1
Login System | 5 | 3 | 2 | 1
Noteneinsicht | 2 | 0.5 | 1.5 | 1
Kursübersicht | 2 | 1 | 1 | 1
Stundenübersicht | 2 | 4 | -2 | 1
Dozentenübersicht | 2 | 1 | 1 | 1
Modulübersicht | 2 | 1.5 | 0.5 | 1
Startseite | 1 | 1 | 0 | 1
Verwaltung | 14 | 20 | -6 | 3
Statistiken | 5 | 3 | 2 | 1
MVC Struktur | 5 | 3 | 2 | 1
Administrationsfunktionen | 4 | 2.5 | 1.5 | 1
Dokumentation | 30 | 18 | 12 | 3
Gesamt | 197 | 180.5 | 16.5