## Tabelle1
Funktionalität | geplante Deuer (h) je Person | tatsächliche Deuer (h) je Person | Unterschid Deuer (h) je Person | Anzahl Personen
Design der Application | 15 |  | 15 | 3
Datenbank | 8 |  | 8 | 1
Design | 3 |  | 3 | 1
Implementierung | 2 |  | 2 | 1
Kontrollstrukturen | 3 |  | 3 | 1
Login System | 5 |  | 5 | 1
Registrieren | 1 |  | 1 | 1
Einlogen | 2 |  | 2 | 1
Berechtigungsüberprüfung | 2 |  | 2 | 1
Noteneinsicht | 2 |  | 2 | 1
Kursübersicht | 2 |  | 2 | 1
Stundenübersicht | 2 |  | 2 | 1
Dozentenübersicht | 2 |  | 2 | 1
Modulübersicht | 2 |  | 2 | 1
Startseite | 1 |  | 1 | 1
Verwaltung | 14 |  | 14 | 3
Studenten erstellen | 2 |  | 2 | 1
Dozenten erstellen | 2 |  | 2 | 1
Module erstellen | 2 |  | 2 | 1
Noten Eintragen | 2 |  | 2 | 1
Kurs erstellen | 2 |  | 2 | 1
Bearbeitung der Daten | 4 |  | 4 | 1
Statistiken | 5 |  | 5 | 1
MVC Struktur | 5 |  | 5 | 1
Administrationsfunktionen | 4 |  | 4 | 1
Dokumentation | 30 |  | 30 | 3
Gesamt | 97 | 0 | 97